АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

#### КАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«»                    20 г.                         с.  Большая Уря                         №

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Большеуринского  сельсовета за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края от 12.10.2015г.  № 52-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Большеуринского сельсовета за 2023 год  согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджету.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Большеуринского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте Большеуринского сельсовета в сети «Интернет»

Глава Большеуринского сельсовета                           П.В. Курьянов

Приложение

к Постановлению

№ от г.

Отчет  о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2023 год

Оценка эффективности  муниципальных программ Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2023 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края  от 12.10.2015г.  №52-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края»

В 2023 году обеспечена реализация  одной муниципальной программы:

«Развитие территории муниципального образования  Большеуринский  сельсовет Канского района Красноярского края» была утверждена постановлением администрации Большеуринского  сельсовета № 51-п от 19.10.2022 г. (в редакции от 02.12.2022 г. № 60-п, от 16.02.2023 г. № 5-п, от 09.10.2023 г. № 35-п, от 15.12.2023 г. № 52-п)

Основная цель программы – совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Большеуринский сельсовет, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Целями и задачами Программы  являются:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, санитарного состояния территории МО Большеуринский сельсовет;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских спортивных площадок;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 15 160,2 тыс. руб. из всех источников финансирования:

- из местного бюджета  - 3 308,4 тыс. руб.

- из краевого бюджета – 11 851,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципальной программой в 2023 году составило 13 385,3  тыс. руб. из всех источников финансирования:

- из местного бюджета  - 1 533,5 тыс. руб.

- из краевого бюджета – 11 851,8 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в финансовых показателях составляет 88,3 %  по причине экономии ресурсов, в результате расторжения контракта в одностороннем порядке – не исполнение обязательств подрядчиком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год составляет  100 %

Распределение и исполнение расходов по задачам и мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План 2023 год | Сумма исполнения | % исполнения в финансовом выражении | Пояснения |
| Муниципальная программа | "Развитие территории муниципального образования Большеуринский сельсовет Канский район Красноярский край" | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 15 160,2 | 13 385,3 | 88,3% | Программа выполнена в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 15 160,2 | 13 385,3 | 88,3% |  |
| Задача 1. | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 15 157,4 | 13 382,5 | 88,3% | Задача выполнена в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 15 157,4 | 13 382,3 | 88,3% |  |
| Мероприятие 1.1. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0309 | 0190003020 | 244 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты не востребованы по причине отсутствия ЧС |
| Мероприятие 1.2. | Пожарная безопасность | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0310 | 01900S4120 | 244 | 309,5 | 309,5 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.3. | Создание пожарных водоемов | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0310 | 01900S4140 | 244 | 2 682,3 | 2 682,3 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Большеуринского сельсовета | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0409 | 0190004420 | 244 | 415,2 | 298,9 | 72% | Мероприятия по плану выполнены в полном объеме, остатки лимитов "перешли" на следующий - 2024 год |
|  |  |  |  |  | 01900S5080 | 244 | 289,4 | 210,0 | 73% |  |
| Мероприятие 1.5. | Выполнение работ восстановлению асфальтобетонного и гравийного дорожного покрытия | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0409 | 01900S3950 | 244 | 8 530,0 | 8 530,0 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.6. | Расходы на ремонт муниципального жилья | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0501 | 0190005020 | 244 | 550,3 | 550,3 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.7. | Организация уличного освещения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0503 | 0190006010 | 247 | 362,7 | 293,0 | 81% | Мероприятия по плану выполнены в полном объеме. По итогу года произошла экономия лимитов |
| Мероприятие 1.8. | Расходы, направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив - Благоустройство стадиона в с. Большая Уря «О спорт, ты – мир!» | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0503 | 01900S6410 | 244 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено, по причине неисполнения подрядчиком обязательств. Контракт был расторгнут. |
| Мероприятие 1.9. | Реализация проектов по решению вопросов местного значения - Проект "Благоустройство детской площадки" | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0503 | 01900S7490 | 244 | 358,5 | 358,5 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.10. | Расходы на осуществление прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация Большеуринского сельсовета | 811 | 0503 | 0190006050 | 244 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено |
| Мероприятие 1.11. | Организация осуществления полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0505 | 0190000630 | 540 | 66,4 | 66,4 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.12. | Организация осуществления полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0505 | 0190000650 | 540 | 82,6 | 82,6 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.13. | Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0801 | 0190008620 | 540 | 1,0 | 1,0 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Задача 2. | Улучшение экологической обстановки | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 2,8 | 2,8 | 100% | Задача выполнена в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 2,8 | 2,8 | 100% |  |
| Мероприятие 2.1. | Содержание и дератизация мест захоронения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0503 | 0190006040 | 244 | 2,8 | 2,8 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |