АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

#### КАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  мая 2022 г.                         с.  Большая Уря                         №  25-п

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Большеуринского  сельсовета за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края от 12.10.2015г.  № 52-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Большеуринского сельсовета за 2021 год  согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджету.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Большеуринского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте Большеуринского сельсовета в сети «Интернет»

Глава Большеуринского сельсовета                           П.В. Курьянов

Приложение

к Постановлению

№ 25-п от 27.05.2022 г.

Отчет  о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Большеуринского сельсовета

Канского района Красноярского края  за 2021 год

Оценка эффективности  муниципальных программ Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2020 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края  от 12.10.2015г.  №52-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края»

В 2021 году обеспечена реализация  одной муниципальной программы:

- «Развитие территории муниципального образования  Большеуринский  сельсовет Канского района Красноярского края на 2021-2023г» была утверждена постановлением администрации Большеуринского  сельсовета № 27-п от 29.09.2020 г. (в редакции от 27.11.2020 г. № 35-п, от 18.12.2020 г. № 39-п, от 20.02.2021 г. № 7-п, от 12.07.2021 г. № 28-п, от 20.09.2021 г. № 30-п, от 13.12.2021 г. № 48-п)

Основная цель программы – совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Большеуринский сельсовет, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Целями и задачами Программы  являются:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, санитарного состояния территории МО Большеуринский сельсовет;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских спортивных площадок;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 7 049,0 тыс. руб. из всех источников финансирования:

- из местного бюджета  - 988,0 тыс. руб.

- из краевого бюджета – 6 061,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципальной программой в 2020 году составило 6 891,3  тыс. руб. из всех источников финансирования:

- из местного бюджета  - 905,9 тыс. руб.

- из краевого бюджета – 5 985,4 тыс. руб.

| Распределение и исполнение расходов по задачам и мероприятиям муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код ведомства | Раздел, подраздел |  | Целевая статья |  | Вид расходов | План 2020 год |  |  |  | Сумма исполнения | % исполнения в финансовом выражении |  | Пояснения |  |  |  |
| Муниципальная программа | "Развитие территории муниципального образования Большеуринский сельсовет Канский район Красноярский край" | всего расходные обязательства по программе | Х | Х |  | Х |  | Х | 7 049,0 |  |  |  | 6 891,3 | 99,0 |  | Программа выполнена в полном объеме |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | Х |  | Х |  | Х | 7 049,0 |  |  |  | 6 891,3 | 99,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1. | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования | всего расходные обязательства по программе | Х | Х |  | Х |  | Х | 7 047,1 |  |  |  | 6889,4 | 98,0 |  | Задача выполнена в полном объеме |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | Х |  | Х |  | Х | 7 047,1 |  |  |  | 6 889,4 | 98,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0309 |  | 0190003020 |  | 244 | 1,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Лимиты не востребованы по причине отсутствия ЧС |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. | Пожарная безопасность | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0310 |  | 1900S4120 |  | 244 | 149,4 |  |  |  | 149,4 | 100,0 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Большеуринского сельсовета | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0409 |  | 0190004420 01900S5080 |  | 244 | 468,1 |  |  |  | 352,1 | 75,2 |  | Мероприятия по плану выполнены в полном объеме, остатки лимитов "перешли" на следующий - 2022 год |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0410 |  | 01900S5090 |  | 540 | 4 852,0 |  |  |  | 4 852,0 | 100,0 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. | Расходы направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 410 |  | 01900S6410 |  | 244 | 1 109,4 |  |  |  | 1 029,4 | 100,0 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме, в результате эл. аукциона произошел остаток лимитов. |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. | Организация уличного освещения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0503 |  | 0190006010 |  | 244 247 | 315,2 |  |  |  | 357,6 | 113,5 |  | Произошел перерасход лимитов по причине установки дополнительных светильников в поселении |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. | Расходы на осуществление прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0503 |  | 0190006050 |  | 244 |  | 13,0 |  |  | 10,1 | 77,7 |  | Мероприятия по плану выполнены в полном объеме, остатки лимитов "перешли" на следующий год |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0505 |  | 0190000630 |  | 540 |  | 54,2 |  |  | 54,1 | 100,0 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |
| Мероприятие 1.9. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0505 |  | 0190000650 |  | 540 |  | 66,9 |  |  | 66,8 | 100,0 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |
| Мероприятие 1.10. | Подвоз угля и доставка большегрузных предметов к муниципальным учреждениям, находящимся в ведении муниципального района | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0701 |  | 0190006120 |  | 244 |  | 16,9 |  |  | 16,9 | 100,0 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |
| Мероприятие 1.11. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0801 |  | 0190008620 |  | 540 |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 100,0 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |
| Задача 2. | Улучшение экологической обстановки | всего расходные обязательства по программе | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 572,7 |  |  | 522,9 | 91,3 |  | Задача выполнена в полном объеме |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | Х |  | Х |  | Х |  | 572,7 |  |  | 522,9 | 91,3 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Содержание и дератизация мест захоронения | Администрация Большеуринского сельсовета | 810 | 0503 |  | 0190006040 |  | 244 |  | 1,9 |  |  | 1,9 | 100 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |

Исполнение муниципальной программы в финансовых показателях составляет 99 %  по причине экономии ресурсов, либо в результате электронных торгов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год составляет  100 %