АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«02» декабря 2020 г.                 с.  Большая Уря                                  № 36-п

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Большеуринского сельсовета Канского района.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг»,  распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде предоставляемых администрацией Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на официальном сайте  администрации Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края по адресу: www.adm-bu.ru в сети Интернет для доступа заявителей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Большеуринского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеуринского сельсовета.

И.о Главы Большеуринского сельсовета:                                  Н.Н. Макарова

Приложение 
к постановлению администрации
 Большеуринского сельсовета
от «02» декабря 2020 года № 36-п

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой Администрацией Большеуринского сельсовета | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Большеуринского сельсовета | II этап Размещение на официальном сайте администрации Большеуринского сельсовета форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Красноярского края | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Красноярского края | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Красноярского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Совершение нотариальных действий | Заместитель главы Большеуринского сельсовета | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.202г. | До 01.09.202г. | До 01.10.202г. |
| 2 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Большеуринского сельсовета | Глава Большеуринского сельсовета | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.202г. | До 01.09.202г. | До 01.10.202г. |
| 3 | Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Большеуринского сельсовета | Глава Большеуринского сельсовета | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.09.2021г. | До 01.10.2021г. |
| 4 | Первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу Постановка на воинский учет (снятие с учета) граждан пребывающих в запасе | специалист 1 категории по ВУС | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.09.2021г. | До 01.10.2021г. |
| 5 | Выдача выписки из домовой книги | Заместитель главы Большеуринского сельсовета | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.10.2021г. |
| 6 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Заместитель главы Большеуринского сельсовета | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.09.2021г. | До 01.10.2021г. |
| 7 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Ведущий специалист по землеустройству | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.09.2021г. | До 01.10.2021г. |
| 8 | # Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости на территории Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края | # Ведущий специалист по землеустройству | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.09.2021г. | До 01.10.2021г. |
| 9 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, для сдачи в аренду, в оперативное управление, в безвозмездное пользование | Ведущий специалист по землеустройству | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.09.2021г. | До 01.10.2021г. |
| 10 | Составление договора аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена | Ведущий специалист по землеустройству, ведущий специалист по юридическим вопросам | До 01.02.2021г. | До 01.05.2021г. | До 01.08.2021г. | До 01.09.2021г. | До 01.10.2021г. |